## Діаграма Ганта ІТ-91-1
| Початок контрольної роботи | 2020-01-28
| Здача контрольної роботи | 2020-04-29
| Захист контролької роботи | 2020-05-20
ID роботи | Назва роботи | Терміни виконання | Тривалість роботи, дн | Робота, яка передує | 2021-01-28 | 2021-02-01 | 2021-02-05 | 2021-02-09 | 2021-02-13 | 2021-02-17 | 2021-02-21 | 2021-02-25 | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 2021-03-09 | 2021-03-13 | 2021-03-17 | 2021-03-21 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 2021-04-06 | 2021-04-10 | 2021-04-14 | 2021-04-18 | 2021-04-22 | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 2021-05-04 | 2021-05-08 | 2021-05-12 | 2021-05-16 | 2021-05-20
A | Аналіз завдання | 28.01.2021-01.02.2021 | 3 | - | bar: 2021-01-28
B | Формування специфікації вимог | 25.02.2021-13.03.2021 | 15 | K | bar: 2021-02-25 to 2021-03-13
C | Складання проектної документації для ПЗ | 25.02.2021-13.03.2021 | 15 | K | bar: 2021-02-25 to 2021-03-13
D | Розробка документації до ПП (Інструкції адміністратора та користувача) | 02.04.2021-22.04.2021 | 18 | C, Q | bar: 2021-04-02 to 2021-04-22
E | Вибір методології розробки ПП | 28.01.2021-01.02.2021 | 3 | - | bar: 2021-01-28
F | Визначення послідовності реалізації вимог | 17.03.2021-20.03.2021 | 3 | B | bar: 2021-03-17
G | Визначення переліку робіт проекту | 28.01.2021-01.02.2021 | 3 | - | bar: 2021-01-28
H | Розподіл задач між виконавцями і визначення тривалості робіт | 01.02.2021-04.02.2021 | 3 | G | bar: 2021-02-01
J | Формування візуальних планів робіт (діаграма Ганта, мережевий графік) | 01.02.2021-10.02.2021 | 9 | G | bar: 2021-02-01 to 2021-02-09
K | Розробка моделі бізнес-процесу | 11.02.2021-21.02.2021 | 9 | J | bar: 2021-02-13 to 2021-02-21
L | Розробка моделі варіантів використання, у.т.ч. ескізу інтерфейсу | 25.02.2021-14.03.2021 | 15 | K | bar: 2021-02-25 to 2021-03-13
M | Визначення структури даних | 25.02.2021-01.03.2021 | 6 | K | bar: 2021-02-25 to 2021-03-01
N | Розробка моделі аналізу | 17.03.2021-26.03.2021 | 9 | L | bar: 2021-03-17 to 2021-03-25
O | Розробка моделі проектування | 29.03.2021-07.04.2021 | 9 | N | bar: 2021-03-29 to 2021-04-06
P | Розроблення моделі реалізації | 10.04.2021-19.04.2021 | 9 | O | bar: 2021-04-10 to 2021-04-18
Q | Реалізація критичних вимог у формі прототипу ПП | 17.03.2021-30.03.2021 | 12 | C | bar: 2021-03-17 to 2021-03-29
R | Реалізація додаткових вимог до ПП | 02.04.2021-11.04.2021 | 9 | Q | bar: 2021-04-02 to 2021-04-10
S | Модульне тестування | 17.03.2021-26.03.2021 | 9 | C | bar: 2021-03-17 to 2021-03-25
T | Системне тестування | 29.03.2021-07.04.2021 | 9 | S | bar: 2021-03-29 to 2021-04-06
U | Бета-тестування | 26.04.2021-13.05.2021 | 12 | W | bar: 2021-04-30 to 2021-05-12
V | Перевірка документації до ПП | 16.05.2021-19.05.2020 | 3 | U | bar: 2021-05-16
W | Здача контрольної роботи | 26.05.2021-29.05.2021 | 3 | D | bar: 2021-04-26
X | Захист контролької роботи | 2021-05-20 | 1 | V | bar: 2021-05-20
187

## ICP IT-91-1
| Учасник проекту | Менеждер проекту | Розробник | Інженер з БД | Дизайнер | Системний аналітик | Бізнес-аналітик | Тестувальник
Бригада 7 | Касьяненко
Сніжко
ID роботи | Рівень 1 | Рівень 2 | Розяснення щодо роботи | Очікувані строки | Відповідальний
| Визначення вимог та документування | [7 empty] | WBS-діаграма
A |  | Аналіз завдання |  | 28.01.2021-01.02.2021 | Касьяненко Д. / Сніжко А.
B |  | Формування специфікації вимог | опис функціональних і нефункціональних вимог | 25.02.2021-13.03.2021 | Касьяненко Д.
C |  | Складання проектної документації для ПЗ | Написання потрібних дркументів для ПЗ | 25.02.2021-13.03.2021 | Касьяненко Д. / Сніжко А.
D |  | Розробка документації до ПП | Інструкції адміністратора та користувача, а також пояснювальної записик до контрольної роботи | 02.04.2021-22.04.2021 | Касьяненко Д. / Сніжко А.
Планування
E |  | Вибір методології розробки ПП | Scum | 28.01.2021-01.02.2021 | Касьяненко Д. / Сніжко А.
F |  | Визначення послідовності реалізації вимог |  | 17.03.2021-20.03.2021 | Касьяненко Д.
G |  | Визначення переліку робіт проекту |  | 28.01.2021-01.02.2021 | Сніжко А.
H |  | Розподіл задач між виконавцями і визначення тривалості робіт | Розбиття проекту на етапи для кожного із участників | 01.02.2021-04.02.2021 | Сніжко А.
J |  | Формування візуальних планів робіт | діаграма Ганта, мережевий графік | 01.02.2021-10.02.2021 | Касьяненко Д./ Сніжко А.
Проектування ПП
K |  | Розробка моделі бізнес-процесу | Створення бізнес моделі | 11.02.2021-21.02.2021 | Сніжко А.
L |  | Розробка моделі варіантів використання, у.т.ч. ескізу інтерфейсу | формування головних сценаріїв для кожної функціональної вимоги | 25.02.2021-14.03.2021 | Касьяненко Д. / Сніжко А.
M |  | Визначення структури даних | Проаналізувати завдання та на основі цього визначити кращу структуру | 25.02.2021-01.03.2021 | Касьяненко Д.
N |  | Розробка моделі аналізу | опис потоків подій для кожної функціональної вимоги, ранжування вимог за рівнем критичності, опис тестових прикладів для перевірки реалізаціх вимог (робота характерна для Test Driven Development, TDD) | 17.03.2021-26.03.2021 | Сніжко А.
O |  | Розробка моделі проектування (критичних функціональних вимог, некритичних вимог) | опис класів та побудова діаграм класів | 29.03.2021-07.04.2021 | Сніжко А.
P |  | Розроблення моделі реалізації | проектування архітектури ПП | 10.04.2021-19.04.2021 | Касьяненко Д.
Реалізація ПП
R |  | Реалізація критичних вимог у формі прототипу ПП |  | 02.04.2021-11.04.2021 | Касьяненко Д. / Сніжко А.
S |  | Реалізація додаткових вимог до ПП |  | 17.03.2021-26.03.2021 | Касьяненко Д. / Сніжко А.
Аналіз якості розробки
T |  | Модульне тестування | у т.ч. усунення помилок | 29.03.2021-07.04.2021 | Касьяненко Д.
U |  | Системне тестування | у т.ч. усунення помилок | 26.04.2021-13.05.2021 | Касьяненко Д.
V |  | Бета-тестування | у т.ч. усунення помилок | 16.05.2021-19.05.2020 | Сніжко А.
W |  | Перевірка документації до ПП | у т.ч. усунення помилок | 26.05.2021-29.05.2021 | Сніжко А.
X |  | Здача контрольної роботи |  | 2021-05-20 | Касьяненко Д. / Сніжко А.
Y |  | Захист контролької роботи |  | 2021-05-20 | Касьяненко Д. / Сніжко А.